## ORÇ
FAB DE SOUSA
CONSULFAB
CONSULTORIA E ENGENHARIA
Serviços, Projetos, Fiscalização, Gerenciamento, Execução de Obras de Engenharia em Geral
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO MURO DE COTENÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DA REITORIA DO IFAM
LOCAL: | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM |  |  |  | CIDADE: | MANAUS/AM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO |  | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | UNITARIO | PARCIAL
0.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 22087.99
01.01 | Engenheiro Civil | h | 176 | 61.38 | 10802.88
01.02 | Encarregado Geral | h | 352 | 22.18 | 7807.36
01.03 | Placa da Obra em lona com impressão digital - fornecimento e instalação | m² | 2.1 | 110.78 | 232.638
01.04 | Tapume com telha trapezoidal reaproveitamento de 3 x | m² | 93.6 | 34.67 | 3245.112
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 458.4944
02.01 | Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento | m³ | 6.58 | 32.22 | 212.0076 |  |  |  | 1643.4 | 10813.572
02.02 | Remoção manual de entulho | m³ | 6.58 | 37.46 | 246.4868 |  |  |  | 1501.5 | 9879.87
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 10584.1188
03.01 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < h <=1m | m³ | 11.17 | 26.76 | 298.9092
03.02 | Escavaçã vertical a céu aberto,m incluindo carga, descarga e tranporte, em solo de 1ªcategoria com escavadeira hidraulica (caçamba: 1,2m³/ 155Hp), frota de 7 caminhões basculante de 18m³, dmt de 8km e velocidade média 35km/h. AF_12/2013 | m³ | 222.72 | 11.52 | 2565.7344
03.03 | Reaterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 25% no volume do material adquirido, não considerando o transporte até o reaterro | m³ | 222.72 | 31.37 | 6986.7264
03.04 | Compactação mecânica, sem controle do GC (c/compactador placa 400kg) | m³ | 222.72 | 3.29 | 732.7488
4.0 | ALVENARIA ESTRUTURAL (MURO) |  |  |  |  | 12014.2444
04.01 | Alvenaria estrutural de blocos de concreto 19x19x39, (espessura de 19cm), para pardes com areas liquidas maior ou igual que 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_12/2014 | m² | 80.26 | 44.98 | 3610.0948
04.02 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta estrutural de 19x19x39 | m | 52.4 | 25.1 | 1315.24
04.03 | Grauteamenbto vertical em alvenaria estrutural. AF_01/2015 | m³ | 5.55 | 463.25 | 2571.0375
04.04 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 88.69 | 10.75 | 953.4175
04.05 | Armação vertical de alvenaria estrutural; diametro de 16,0mm. | kg | 218.14 | 6.06 | 1321.9284
04.06 | Armação vertical de alvenaria estrutural; diametro de 10,0mm. AF_01/2015 | kg | 85.29 | 6.06 | 516.8574
04.07 | Tratamento em alvenaria de concreto com estuque | m² | 111.19 | 15.52 | 1725.6688
5.0 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 26834.5862
05.01 | Estaca a trado (broca) diametro 40cm em concreto armado moldado in-loco, 20Mpa | m | 99 | 74.21 | 7346.79 |  |  |  |  | 0
05.02 | Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edificios de multiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado) utilizando aço CA-50 de 16,0mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 833.2 | 6.06 | 5049.192 |  |  |  | 2956.8 | 2463605.76
05.03 | Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edificios de multiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado) utilizando aço CA-50 de 12,5mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 724.1 | 6.06 | 4388.046 |  |  |  | 2963.4 | 2145797.94
05.04 | Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edificios de multiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado) utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 162.89 | 6.06 | 987.1134
05.05 | Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edificios de multiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado) utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 209.62 | 8.04 | 1685.3448
05.06 | Forma tabua p/ concreto em fundação radier c/ reaproveitamento 3x | m² | 22.02 | 25.22 | 555.3444 |  |  |  | 3429.12 | 75509.2224
05.07 | Lastro de concreto, preparo mecanico | m³ | 2.22 | 343.06 | 761.5932 |  |  |  | 800 | 1776
05.08 | Concreto FCK=25Mpa, virado em betoneira, sem laçamento | m³ | 13.34 | 398.76 | 5319.4584
05.09 | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 13.34 | 55.6 | 741.704
0
6.0 | VIGA SUPERIOR |  |  |  |  | 3499.4476 |  |  |  | 0
06.01 | Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_12/2015 | m² | 21.48 | 56.62 | 1216.1976
06.02 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 5,0mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 46.44 | 9.26 | 430.0344
06.03 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 53.8 | 6.07 | 326.566
06.04 | Concreto FCK=25Mpa, virado em betoneira, sem laçamento | m³ | 3.36 | 398.76 | 1339.8336 |  |  |  |  | 0
06.05 | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 3.36 | 55.6 | 186.816 |  |  |  | 997.6 | 3351.936
[9 empty] | 12.16 | 0
7.0 | INSTAÇÕES E DRENAGEM |  |  |  |  | 9950.1652 |  |  | 9.83 | 0
07.01 | Fornecimento/instalação de manta geotextil MACDRAIN 2L ou equivalente | m² | 111.9 | 23.3 | 2607.27 |  |  |  | 7.93 | 887.367
07.02 | Camada drenante com brita n° 0 | m³ | 2.55 | 116.63 | 297.4065
07.03 | Tubo PVC corrugado rígido perfurado DN 150 para drenagem - fornecimento e instalação | m | 21.8 | 26.58 | 579.444
07.04 | Impermeabilização de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel com utilização de 3,5kg/m | m² | 111.9 | 13.99 | 1565.481
07.05 | Tubo PVC DN 1" com material drenante para dreno/barbacã - fornecimento e instalação | m | 8.4 | 6.16 | 51.744
07.06 | Joelho 90 graus, PVC, SERIE R, água pluvial, DN 150mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de água pluviais. AF_12/2014 | und. | 9 | 72.29 | 650.61
07.07 | TÊ, PVC, SERIE R, água pluvial, DN 150X150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de água pluviais. AF_12/2014 | und. | 1 | 81.02 | 81.02
07.08 | Calha de concreto, 40x15 cm espessura de 8cm, preparado em betoneira e cimentado liso executado com argamassa traço 1:4(cimento e areia média não peneirada), preparo manual | m | 21.8 | 112.25 | 2447.05
07.09 | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução | und. | 1 | 295.22 | 295.22
07.10 | Tubo concreto simples DN 200mm para drenagem - fornecimento e instalação, inclusive escavação manual 1m³/m | m | 3.5 | 69.29 | 242.515
07.11 | Demolição de concreto simples | m³ | 0.41 | 115.67 | 47.4247
07.12 | Passeio em concreto desempenado, traço 1:2,5:3,5 e espessura 5 cm | m² | 26 | 41.73 | 1084.98
8.0 | ELEMENTOS DE APOIO |  |  |  |  | 4388 |  |  | 2.55 | 0
08.01 | Custo horario produtivo diurno - guincho 8t munk - 640/18 sem caminhão mercedes benz 1418/51 184hp | chp | 3 | 94.88 | 284.64 |  |  |  | 5.08 | 15.24
08.02 | Caminhão para equipamento de limpeza a sucção, com caminhão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80m, potência 230 cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000L CHP diurno. AF_11/2015 | chp | 32 | 128.23 | 4103.36
[9 empty] | 1247 | 0
9.0 | ELEMENTOS DE SERRALHERIA |  |  |  |  | 7124.9568 |  |  | 12.16 | 0
09.01 | Grade de ferro em barra chata 3/16" fornecimento e instalação | m² | 28.86 | 246.88 | 7124.9568 |  | #REF! |  | 9.83 | 283.6938
10.0 | REPOSICIONAMENTO DE ETE |  |  |  |  | 1060.9765
10.01 | Envelope de concreto p/ proteção de tubo de PVC enterrado (M) | m | 13.77 | 8.96 | 123.3792
10.02 | Tubo PVC, SERIE normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P | m | 13.77 | 12.49 | 171.9873
10.03 | Tubo PVC, SERIE normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P | m | 6 | 24.62 | 147.72
10.04 | Piso em concreto 20Mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada | m² | 9.1 | 67.9 | 617.89
|  |  |  | SUB TOTAL |  | 98002.9799 | 98002.98 | -0.0001
|  |  |  | TOTAL COM BDI |  | 98002.9799 | 92122.8011
0
92122.8011
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira |  |  | Engª Civil Elizete Pereira Costa
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR |  |  | CREA - 6902-D - AM/RR |  | 13.89%
663316.86
[6 empty] | 98002.9799 |  |  |  | #REF!
565313.8801
#REF!
85.23%
663316.86
577085.6682
[6 empty] | 86231.1918 | 13%

## CCU
FAB DE SOUSA
CONSULFAB
CONSULTORIA E ENGENHARIA
Serviços, Projetos, Fiscalização, Gerenciamento, Execução de Obras de Engenharia em Geral
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO MURO DE COTENÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DA REITORIA DO IFAM
LOCAL: | MANAUS /AM.
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - CCU
| Enc. Sociais : (horista) |  |  | 86.6%
| Enc. Sociais : (Mensalista) |  |  | 49.17% | BDI = | 28.35%
ITEM | DESCRIÇÃO | CLASSE | UNID | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |  | 3100
01.01 | Engenheiro Civil | ESP. | UNID | QUANT | P. UNIT | TOTAL
01.01.01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1 | 25.63 | 25.63 |  | 31.46
6.13
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 25.63
PREÇO (outros): | [5 empty] | 0 |  | 0.53591
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 22.1956
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 13.5586
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 47.8256
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 61.38 | 61.26 | 0.12
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira |  |  |  |  | 61.3885
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
ITEM | DESCRIÇÃO | CLASSE | UNID | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
01.02 | Encarregado Geral | ESP. | UNID | QUANT | P. UNIT | TOTAL
01.02.01 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1 | 9.261 | 9.261
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.261
PREÇO (outros): | [5 empty] | 0
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 8.02
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 4.8992 | 22.108
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 17.281
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 22.18 | 19.14 | 3.04
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
ITEM | DESCRIÇÃO | CLASSE | UNID | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
01.03 | Placa de Obra em lona com impressão digital - fornecimento e instalação | ESP. | UNID | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| Peça de madeira nativa/regional 12,5 x 7,5cm (3x5") não aparelhada | MAT | m | 4 | 6.5 | 26
| Lona com Impressão Digital | MAT | m² | 1 | 50 | 50
| Prego com cabeça polido de aço 16 x 24 | MAT | kg | 0.11 | 8.34 | 0.9174
| Servente com encargos complementares | MO | H | 0.5 | 4.47 | 2.235
| Carpinteiro com encargos complementares | MO | H | 0.5 | 5.6 | 2.8
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.035
PREÇO (material): | [5 empty] | 76.9174
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 4.3603
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 24.4697
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 86.3127
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 110.78 | 116 | -5.22
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
ITEM | DESCRIÇÃO | CLASSE | UNID | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
01.04 | Tapume com telha trapezoidal -reaproveitamento 3 x | ESP. | UNID | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| Peça de madeira nativa/regional 7,5 X 7,5cm (3x3") não aparelhada (p/forma) | MAT | m | 1.15 | 4.97 | 5.7155
| Prego polido com cabeça 18 x 27 | MAT | kg | 0.15 | 8.2 | 1.23
| Telha de aço zincado trapezoidal A=40mm e=0,5mm , sem pintura | MAT | und | 1.1 | 15.68 | 17.248
| Servente com encargos complementares | MO | H | 0.15 | 4.47 | 0.6705
| Carpinteiro com encargos complementares | MO | H | 0.15 | 5.6 | 0.84
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.5105
PREÇO (material): | [5 empty] | 24.1935
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 1.3081
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 7.6579
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 27.0121
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 34.67 | 36 | -1.33
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
02.01 | Demolição de Alvenaria de Tijolos Furados | ESP. | UNID | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 2.634 | 4.47 | 11.774
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.3 | 5.6 | 1.68
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.454
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 11.6511
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 7.1173
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 25.1051
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 32.22 | 32.11 | 0.11
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
02.02 | Remoção Manual de Entulhos | ESP. | UNID | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 3.5 | 4.47 | 15.645
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.645
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 13.5486
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 8.2764
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 29.1936
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 37.46
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
ITEM | DESCRIÇÃO | CLASSE | UNID | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
03.01 | Escavação Manual de valas em terra compactada prof. 0m < h<= 1m | ESP. | UNID | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 2.5 | 4.47 | 11.175
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.175
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 9.6775
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 5.9117
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 20.8525
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 26.76
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
ITEM | DESCRIÇÃO | CLASSE | UNID | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
03.02 | Escavaçã vertical a céu aberto,m incluindo carga, descarga e tranporte, em solo de 1ªcategoria com escavadeira hidraulica (caçamba: 1,2m³/ 155Hp), frota de 7 caminhões basculante de 18m³, dmt de 8km e velocidade média 35km/h. AFM_12/2013 | ESP. | UNID | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. | EQUIP | H | 0.0074 | 387.41 | 2.8668
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO | EQUIP | H | 0.0019 | 196.43 | 0.37322
| CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHP DIURNO. | EQUIP | H | 0.007 | 246.23 | 1.7236
| CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA MBA METÁLICA - CHI DIURNO. | EQUIP | H | 0.0138 | 109.9 | 1.5166
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.3 | 4.47 | 1.341 | 0.0093 | 0.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.341
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 6.4803
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 1.1613
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 2.5466
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 8.9826
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 11.52 | 11.53 | -0.01
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
03.03 | Reatero apiloado em camadas de 0,20m utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 25% no volume do material adquirico não considerando o transporte até o reaterro | ESP. | UNID | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | M³ | 1 | 6.51 | 6.51
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 2.15 | 4.47 | 9.6105
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.6105 |  | 1508.49
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.51
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 8.3227
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 6.9296
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 24.4432
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 31.37 | 35.1 | -3.73
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira |  |  |  |  | 33.46
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
03.04 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | ESP. | UNID | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. | EQUIP | H | 0.18 | 5.9 | 1.062
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.18 | 4.47 | 0.8046
8.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.8046
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 1.062
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 0.69678
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 0.72672
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 2.5634
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 3.29 | 3.3 | -0.01
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
04.01 | Alvenaria estrutural de blocos de concreto 19x19x39, (espessura de 19cm), para pardes com areas liquidas maior ou igual que 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_12/2014 | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| pedreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.6 | 5.6 | 3.36
| servente COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.6 | 4.47 | 2.682
| ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) | MAT | m³ | 0.018 | 321.0386 | 5.7787
| Blocos de Concreto estrutural 19x19x39cm, FBK 12 MPa, NBR 6136 | MAT | UNID | 15 | 1.2 | 18
165.58
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.042
PREÇO (material): | [5 empty] | 23.7787
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 5.2324 | 33.51
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 9.93
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 35.0531
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 44.98 | 46.11 | -1.13
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m³ | 1.2 | 45 | 54
| CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT | KG | 129.26 | 0.56 | 72.3856
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 247.75 | 0.58 | 143.695
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 11.4 | 4.47 | 50.958
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 50.958
PREÇO (material): | [5 empty] | 270.0806
PREÇO TOTAL UNIT. : | [5 empty] | 321.0386
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
04.02 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com a utilização de blocos canaletas estrutural de 19x19x39 | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| pedreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.13 | 5.6 | 0.728
| servente COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.13 | 4.47 | 0.5811
| Argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia média) para emboço massa única assentamento de alvenaria de vedação preparo mecanico com betoneira 600lt AF_06/2014 | MAT | m³ | 0.002 | 319.8 | 0.6396
| Corte e dobra de aço CA-50 Ø 10mm utilizados em estrutura diversas exceto lajes, AF _ 12/2015 | MAT | kg | 1.02 | 4.9 | 4.998
| Canaleta de Concreto Estrutural 14x19x39 cm, FBK 14 Mpa (NBR 6136) | MAT | UNID | 2.56 | 2.57 | 6.5792
| Graut FCK 20, Mpa traço 1:0,04:1,6:1,9 (cimento, cal, areia grossa /brita 0) preparo mecanico com betoneira 400 lt AF_ 02/2015 | MAT | UNID | 0.0208 | 235.8 | 4.9046
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.3091
PREÇO (material): | [5 empty] | 17.1214
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 1.1337
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 5.54
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 19.5642
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 25.1 | 25.11 | -0.01
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
04.03 | Grauteamento Vertical em Alvenaria de Blocos Estrural | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| pedreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 5 | 5.6 | 28
| servente COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 5 | 4.47 | 22.35
| GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | MAT | m³ | 1.13 | 236.264 | 266.9783
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 50.35
PREÇO (material): | [5 empty] | 266.9783
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 43.6031
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 102.32
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 360.9314
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 463.25 | 463.26 | -0.01
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
04.04 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF_12/2015 | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | MAT | kg | 1.05 | 4.16 | 4.368
| ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO | MAT | und | 4 | 0.09 | 0.36
| ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT | kg | 0.03 | 8.5 | 0.255
| Armador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.1 | 5.6 | 0.56
| Ajudante Armador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.1 | 4.47 | 0.447
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.007
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.983
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 0.87206
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 1.9454
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 8.8075
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 10.75 | 11.11 | -0.36
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
04.05 | Armação vertical de alvenaria estrutural; diametro de 16,0mm. | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| Aço CA - 50 , 16,00 mm, vergalhão | MAT | kg | 1.1 | 3.006 | 3.3066
| Pedreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 5.6 | 0.168
| Servente COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 4.47 | 0.1341
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.3021
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.3066
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 0.26162
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 1.0972
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 4.9676
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 6.06 | 6.07 | -0.01
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
04.06 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT | kg | 1.1 | 3.006 | 3.3066
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 5.6 | 0.168
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 4.47 | 0.1341
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.3021
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.3066
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 0.26162
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 1.0972
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 4.9676
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 6.06 | 6.07 | -0.01
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
04.07 | Tratamento em alvenaria de concreto com estuque | ESP. | MÊS | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| Cimento Portland Composto CPII-32 | MAT | kg | 0.15 | 0.58 | 0.087
| Cimento Branco | MAT | kg | 0.15 | 0.72 | 0.108
| Cola Branca | MAT | lt | 0.1 | 3.2 | 0.32
| pedreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.5 | 5.6 | 2.8
| Servente COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.5 | 4.47 | 2.235
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.035
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.515
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 4.3603 |  | 0.71
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 2.8096
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 12.7199
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 15.52 | 15.55 | -0.03
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
05.01 | Estaca a trado (broca) diametro 40cm em concreto armado moldado in-loco, 20Mpa | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | MAT | m³ | 0.12 | 276.4487 | 33.1738
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.4 | 5.6 | 2.24
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 1.2 | 4.47 | 5.364
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.604
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 33.1738
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 6.5851
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 13.4274
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 60.7903
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 74.21 | 87.09 | -12.88
73972/002 | Concreto FCK= 20Mpa virado em Betoneira sem lançamento (traço = 1:2½:3½) | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT | m³ | 0.6 | 45 | 27
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 320 | 0.58 | 185.6
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | m³ | 0.6 | 66 | 39.6
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L | EQUIP | h | 1.8336 | 1.33 | 2.4387
| OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 1.5 | 5.6 | 8.4
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 3 | 4.47 | 13.41
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 21.81
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 2.4387
PREÇO (material): | [5 empty] | 252.2
PREÇO TOTAL UNIT. | [5 empty] | 276.4487 | 282.86 | -6.4113
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
05.02 | Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edificios de multiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado) utilizando aço CA-50 de 16,0mm - montagem. | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| Aço CA - 16,00 mm | MAT | kg | 1.1 | 2.85 | 3.135
| ESPAÇADOR PLÁSTICO | MAT | und | 0.74 | 0.09 | 0.0666
| Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 G/M | MAT | kg | 0.012 | 8.5 | 0.102
| Armador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 5.6 | 0.168
| Ajudante Armador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 4.47 | 0.1341
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.3021
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.3036
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 0.26162
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 1.0964
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 4.9637
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 6.06 | 6.07 | -0.01
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
05.03 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBR ADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | MAT | kg | 1.1 | 2.85 | 3.135
| ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO | MAT | und | 0.74 | 0.09 | 0.0666
| ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT | kg | 0.012 | 8.5 | 0.102
| Armador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 5.6 | 0.168
| Ajudante Armador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 4.47 | 0.1341
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.3021
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.3036
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 0.26162
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 1.0964
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 4.9637
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 6.06 | 6.07 | -0.01
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
05.04 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBR ADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | MAT | kg | 1.1 | 2.85 | 3.135
| ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO | MAT | und | 0.74 | 0.09 | 0.0666
| ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT | kg | 0.012 | 8.5 | 0.102
| Armador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 5.6 | 0.168
| Ajudante Armador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 4.47 | 0.1341
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.3021
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.3036
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 0.26162
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 1.0964
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 4.9637
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 6.06 | 6.07 | -0.01
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
05.05 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBR ADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | MAT | kg | 1.1 | 4 | 4.4
| ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO | MAT | und | 0.74 | 0.09 | 0.0666
| ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT | kg | 0.012 | 8.5 | 0.102
| Armador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 5.6 | 0.168
| Ajudante Armador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 4.47 | 0.1341
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.3021
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.5686
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 0.26162
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 1.455
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 6.5873
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 8.04 | 8.05 | -0.01
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
05.06 | Forma tabua p/ concreto em fundação radier c/ reaproveitamento 3x | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT | m | 1.6 | 5.18 | 8.288
| PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | MAT | m | 0.27 | 4.25 | 1.1475
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT | kg | 0.15 | 6.82 | 1.023
| Carpinteiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.3 | 5.6 | 1.68
| Ajudante COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.3 | 4.47 | 1.341
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.021
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.4585
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 2.6162
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 4.5631
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 20.6588
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 25.22 | 25.27
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
05.07 | Lastro de concreto, preparo mecanico | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| Lastro de concreto, preparo mecanico | MAT | m³ | 1 | 160.449 | 160.449
| Servente com encargos complementares | MO | H | 2 | 4.47 | 8.94
| Pedreiro com encargos complementares | MO | H | 4 | 5.6 | 22.4
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 31.34
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 160.449
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 27.1404
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 62.0665
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 280.9959
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 343.06 | 343.06 | 0
83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| areia grossa | MAT | m³ | 0.6 | 45 | 27
| Cimento Portland comum CP I - 32 | MAT | kg | 150 | 0.58 | 87
| Pedra britada nº2 ou 25mm posto pedreira (sem FR) | MAT | m³ | 0.4 | 65.79 | 26.316
| Pedra britada nº1 ou 19mm posto pedreira (sem FR) | MAT | m³ | 0.215 | 66 | 14.19
| Betoneira 580L elétrica trifásica 7,5HP com carregador | EQUIP | H | 0.4 | 2.27 | 0.908
| Servente com encargos complementares | MO | H | 0.5 | 4.47 | 2.235
| Pedreiro com encargos complementares | MO | H | 0.5 | 5.6 | 2.8
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.035
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 0.908
PREÇO (material): | [5 empty] | 154.506
PREÇO TOTAL UNIT. : | [5 empty] | 160.449
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
05.08 | Concreto estrutural FCK 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem ançamento | ESP. | UNID | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| Areia média | MAT | m³ | 0.6 | 45 | 27
| Cimento Portland composto CP II - 32 | MAT | kg | 349 | 0.58 | 177.99
| Pedra britada nº2 ou 25mm posto pedreira (sem FR) | MAT | m³ | 0.2 | 65.79 | 13.158
| Pedra britada nº1 ou 19mm posto pedreira (sem FR) | MAT | m³ | 0.4 | 66 | 26.4
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP COM CARREGADOR - CHP DIURNO | MAT | h | 1.8 | 2.1 | 3.78
| Operador de Betoneira com encargos complementares | MO | H | 0.4 | 5.6 | 2.24
| Servente com encargos complementares | MO | H | 0.4 | 4.47 | 1.788
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.028
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 3.78
PREÇO (material): | [5 empty] | 244.548 |  | 4400 | 177.99
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 3.4882
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 71.4602
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 327.3045
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 398.76 | 400.13 | -1.37
401.1
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
05.09 | Lançamento manual de concreto em estrutura, incluso vibração | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | EQUIP | h | 0.1 | 2.1 | 0.21
| pedreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 1.3 | 5.6 | 7.28
| servente COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 2.6 | 4.47 | 11.622
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.902
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 0.21
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 16.3691 | 2.67
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 10.0589
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 45.54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 55.6 | 159.49
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
06.01 | Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015 | MAT | m² | 0.621 | 28 | 17.388
| FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 | MAT | m | 3.6 | 2.68 | 9.648
| DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT | l | 0.01 | 4.56 | 0.0456
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT | kg | 0.033 | 8.5 | 0.2805
| Carpinteiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.6 | 5.6 | 3.36
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.3 | 4.47 | 1.341
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.701
PREÇO (material): | [5 empty] | 27.3621
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 4.0711
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 10.244
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 46.3782 | 59.42
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 56.62 | 21.48
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
06.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTA | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | MAT | kg | 1.1 | 4.7 | 5.17
| ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO | MAT | und | 0.74 | 0.093 | 0.06882
| ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT | kg | 0.012 | 8.5 | 0.102
| Armador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 5.6 | 0.168
| Ajudante Armador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 4.474 | 0.13422
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.30222
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.3408
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 0.26172
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 1.674
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 7.5788
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 9.26 | 9.26 | 0
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
06.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | MAT | kg | 1.1 | 2.85 | 3.135
| ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO | MAT | und | 0.74 | 0.093 | 0.06882
| ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT | kg | 0.012 | 8.5 | 0.102
| Armador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 5.6 | 0.168
| Ajudante Armador COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.03 | 4.47 | 0.1341
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.3021
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.3058
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 0.26162
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 1.097
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 4.9666
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 6.07 | 6.07 | 0
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
06.04 | Concreto estrutural FCK 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem ançamento | ESP. | UNID | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| Areia média | MAT | m³ | 0.6 | 45 | 27
| Cimento Portland composto CP II - 32 | MAT | kg | 349 | 0.58 | 177.99
| Pedra britada nº2 ou 25mm posto pedreira (sem FR) | MAT | m³ | 0.2 | 65.79 | 13.158
| Pedra britada nº1 ou 19mm posto pedreira (sem FR) | MAT | m³ | 0.4 | 66 | 26.4
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP COM CARREGADOR - CHP DIURNO | MAT | h | 1.8 | 2.1 | 3.78
| Operador de Betoneira com encargos complementares | MO | H | 0.4 | 5.6 | 2.24
| Servente com encargos complementares | MO | H | 0.4 | 4.47 | 1.788
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.028
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 3.78
PREÇO (material): | [5 empty] | 244.548
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 3.4882
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 71.4602
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 327.3045
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 398.76 | 400.13 | -1.37
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
06.05 | Lançamento manual de concreto em estrutura, incluso vibração | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP monofasico | EQUIP | h | 0.1 | 2.1 | 0.21
| pedreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 1.3 | 5.6 | 7.28
| servente COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 2.6 | 4.47 | 11.622
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.902
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 0.21
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 16.3691
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 10.0589
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 45.54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 55.6
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
07.01 | Fornecimento/instalção de manta geotextil MACDRAIN 2l ou equivalente | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS POLIPROPILENO MACDRAIN 2L OU EQUIVALENTE | MAT | m² | 1.08 | 8.054 | 8.6983
| Frete | MAT | m² | 1 | 4.5 | 4.5
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.2 | 4.47 | 0.894
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.894
PREÇO (material): | [5 empty] | 13.1983
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 0.7742
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 4.2147
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 19.0812
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 23.3 | 23.3 | 0
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
07.02 | Camada drenante com brita n° 0 | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| servente COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 2 | 4.47 | 8.94
| Pedra britada numero 0 ou pedrisco (4,8 a 9,5mm) posto pedreira/fornecedor sem frete | MAT | M³ | 1.05 | 55 | 57.75
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.94
PREÇO (material): | [5 empty] | 57.75
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 7.742
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 21.1015
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 95.5335
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 116.63
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
07.03 | Tubo PVC corrugado rígido perfurado DN 150 para drenagem - fornecimento e instalação | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | MAT | m | 1 | 13.2 | 13.2
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.2 | 5.6 | 1.12
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.2 | 4.47 | 0.894
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.014
PREÇO (material): | [5 empty] | 13.2
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 1.7441
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 4.8076
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 21.7658
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 26.58 | 27.29 | -0.71
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
07.04 | Impermeabilização de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel. Co utilização de 3,5kg/m | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| !EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO! REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE | MAT | m² | 1.2 | 5 | 6
| pedreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.2 | 5.6 | 1.12
| Servente COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.1 | 4.47 | 0.447
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.567
PREÇO (material): | [5 empty] | 6
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 1.357
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 2.53
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 11.454
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 13.99 | 14.7 | -0.71
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
07.05 | Tubo PVC DN 1" com material drenante para dreno/barbacã - fornecimento e instalação | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| Tubo PVC soldavel DN 25mm água fria (NBR 5648) | MAT | m | 1.05 | 3.2 | 3.36
| PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | m³ | 0.001 | 66 | 0.066
| Ajudante COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.06 | 4.47 | 0.2682
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.2682
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.426
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 0.23226
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 1.1132
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 5.0396
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 6.16 | 6.26 | -0.1
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
07.06 | Joelho 90 graus, PVC, SERIE R, água pluvial, DN 150mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de água pluviais. | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 150 MM | MAT | und | 1 | 37.2 | 37.2
| ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | MAT | und | 1 | 4.83 | 4.83
| PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) | MAT | und | 0.07 | 12.9 | 0.903
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.17 | 5.6 | 0.952
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.17 | 4.47 | 0.7599
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.7119
PREÇO (material): | [5 empty] | 42.933
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 1.4825
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 13.0771
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 59.2045
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 72.29 | 72.29 | 0
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
07.07 | TÊ, PVC, SERIE R, água pluvial, DN 150X150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de água pluviais. | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| TÊ, PVC, SERIE R, água pluvial, DN 150X150 mm, junta elástica. | MAT | und | 1 | 41.5 | 41.5
| ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | MAT | und | 1 | 4.83 | 4.83
| PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) | MAT | und | 0.124 | 12.9 | 1.5996
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.2 | 5.6 | 1.12
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.2 | 4.47 | 0.894
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.014
PREÇO (material): | [5 empty] | 47.9296
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 1.7441
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 14.6535
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 66.3412
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 81.02 | 81 | 0.02
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
07.08 | CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL - SINAPI - 84042 | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
Cod. 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | MAT | m³ | 0.0688 | 196.5308 | 13.5213
Cod. 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06 | MAT | m³ | 0.014 | 357.2754 | 5.0019
| PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT | m | 1.4 | 3.8 | 5.32
| !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA) | MAT | m | 0.66 | 3.09 | 2.0394
| PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | MAT | kg | 0.2 | 6.5 | 1.3
| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT | m | 1.12 | 5.2 | 5.824
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.9 | 5.6 | 5.04
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 1.2 | 5.6 | 6.72
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 2 | 4.47 | 8.94
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 20.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 33.0066
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 17.9262
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 20.3079
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 91.9407
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 112.25 | 112.45 | -0.2
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m³ | 0.6 | 45 | 27
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 212.21 | 0.58 | 123.0818 | 212,21 KG
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE. | MAT | m³ | 0.4 | 65.79 | 26.316
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR CHI ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20 | MAT | H | 0.215 | 66 | 14.19
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | EQUIP | H | 0.4 | 2.27 | 0.908
| Servente com encargos complementares | MO | H | 0.5 | 4.47 | 2.235
| Pedreiro com encargos complementares | MO | H | 0.5 | 5.6 | 2.8
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.035
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 0.908
PREÇO (material): | [5 empty] | 190.5878
PREÇO TOTAL UNIT. : | [5 empty] | 196.5308
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT | m³ | 1.2 | 45 | 54
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 435.03 | 0.58 | 252.3174
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 11.4 | 4.47 | 50.958
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 50.958
PREÇO (material): | [5 empty] | 306.3174
PREÇO TOTAL UNIT. : | [5 empty] | 357.2754
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
07.09 | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT | m³ | 0.216 | 45 | 9.72
| CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | MAT | kg | 1.78 | 22.81 | 40.6018
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | m³ | 0.13 | 66.25 | 8.6125
| ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | MAT | kg | 2.5 | 2.252 | 5.63
| BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | MAT | und | 71 | 0.48 | 34.08
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 3 | 5.6 | 16.8
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 7 | 4.47 | 31.29
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 48.09
PREÇO (material): | [5 empty] | 98.6443
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 41.6459
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 53.4058
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 241.806
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 295.22 | 295.2 | 0.02
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
07.10 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M. | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | MAT | m | 1 | 40 | 40
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m³ | 0.0005 | 45 | 0.0225
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 0.225 | 22.81 | 5.1322
| Pedreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.2 | 6.82 | 1.364
| Ajudante COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.2 | 4.47 | 0.894
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.258
PREÇO (material): | [5 empty] | 40
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 1.9554
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 12.5345
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 56.7479
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 69.29 | 86.46
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
07.11 | Demolição de concreto simples | ESP. | UNID | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 10.5 | 4.47 | 46.935
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.2 | 6.82 | 1.364
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 48.299
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 41.8269
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 25.5507
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 90.1259
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 115.67
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
07.12 | Passeio em concreto desempenado, traço 1:2,5:3,5 e espessura 5 cm | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m³ | 0.03 | 45 | 1.35
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 20 | 0.58 | 11.6
| Tábua de madeira 2ª qualidade, 2,5x30,0cm (1"x12") , não aparelhada | MAT | m | 4.4 | 1.2 | 5.28
| PEDRA BRITADA N. 2 (19 a 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE. | MAT | m³ | 0.04 | 66 | 2.64
| pedreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.3114 | 5.6 | 1.7438
| Ajudante de pedreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.3 | 4.47 | 1.341
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.0848
PREÇO (material): | [5 empty] | 20.87
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 2.6715
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 7.5486
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 34.1749
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 41.73 | 41.73 | 0
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
08.01 | Custo horario produtivo diurno - guincho 8t munk - 640/18 sem caminhão mercedes benz 1418/51 184hp | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | EQUIP | h | 1 | 8.41 | 8.41
| CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | EQUIP | h | 1 | 4.18 | 4.18
| CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP | EQUIP | h | 1 | 65.96 | 65.96
| MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 1 | 6.82 | 6.82
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.82
PREÇO (serviço): | [5 empty] | 0
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 78.55
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 5.9061
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 3.6079
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 91.2761
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 94.88 | 128.37
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
08.02 | Caminhão para equipamento de limpeza a sucção, com caminhão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80m, potência 230 cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000L CHP diurno. | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEP RECIAÇÃO. AF_11/2015 | EQUIP | H | 1 | 16.01 | 16.01
| CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUR OS. AF_11/2015 | EQUIP | H | 1 | 7.81 | 7.81
| CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | EQUIP | H | 1 | 1.62 | 1.62
| CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | EQUIP | H | 1 | 21.5 | 21.5
| CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | EQUIP | H | 1 | 50.4 | 50.4
| MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 1 | 6.82 | 6.82
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.82
PREÇO (serviço): | [5 empty] | 30.93
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 50.4
PREÇO (material): | [5 empty] | 23.82
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 5.9061
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 10.3608
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 117.8761
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 128.23 | 143.6
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
09.01 | Grade de ferro em barra chata 3/16" fornecimento e instalação | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.6 | 6.82 | 4.092
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.6 | 4.47 | 2.682
| BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 3/16" (L X E) | MAT | kg | 42 | 2.8534 | 119.8428
| ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | MAT | m³ | 0.003 | 357.2754 | 1.0718
| CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | MAT | m | 4.8 | 5 | 24
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.774 |  | 1125
PREÇO (material): | [5 empty] | 144.9146
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 5.8663 | 91.9
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 44.6668
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 202.2217
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 246.88 | 249.78 | -2.9
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT | m³ | 1.2 | 45 | 54
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 435.03 | 0.58 | 252.3174
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 11.4 | 4.47 | 50.958
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 50.958
PREÇO (material): | [5 empty] | 306.3174
PREÇO TOTAL UNIT. : | [5 empty] | 357.2754
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
10.01 | Envelope de concreto p/ proteção de tubo de PVC enterrado (M) | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | m³ | 0.018 | 45 | 0.81
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 7.8 | 0.58 | 4.524
| PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE. | MAT | m³ | 0.023 | 66 | 1.518
| pedreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.15 | 5.6 | 0.84 |  | 90
| servente COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.4 | 4.47 | 1.788
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.628
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.81
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 2.2758
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 1.6199
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 7.3337
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 8.96 | 11.14 | -2.18
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
10.02 | Tubo PVC, SERIE normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT | und | 0.0025 | 37.48 | 0.0937
| SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT | und | 0.004 | 32.55 | 0.1302
| LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT | und | 0.127 | 0.33 | 0.04191
| TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT | m | 1.05 | 4.65 | 4.8825
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.15 | 5.6 | 0.84
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.15 | 4.47 | 0.6705
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.5105
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.1483
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 1.3081
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 2.2586
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 10.2255
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 12.49
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
10.03 | Tubo PVC, SERIE normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT | und | 0.0083 | 37.48 | 0.31108
| LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT | und | 0.127 | 0.33 | 0.04191
| SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT | und | 0.013 | 32.55 | 0.42315
| TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT | m | 1.3 | 7.15 | 9.295
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.3 | 5.6 | 1.68
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.3 | 4.47 | 1.341
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.021
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.0711
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 2.6162
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 4.4533
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 20.1616
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 24.62 | 37.5
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR
10.04 | Piso em concreto 20Mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| Concreto FCK= 20Mpa virado em Betoneira sem lançamento (traço = 1:2½:3½) com (tela # 10 x 10 ) | MAT | m² | 0.07 | 268.735 | 18.8115
| TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | MAT | m² | 1.05 | 8.442 | 8.8641
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 1.3 | 4.47 | 5.811
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.12 | 5.6 | 0.672
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 0.24 | 5.6 | 1.344
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.827
PREÇO (material): | [5 empty] | 27.6756
LS(%): |  |  |  |  | 86.6% | 7.827
BDI(%): |  |  |  |  | 28.35% | 12.2839
PREÇO TOTAL + LS (R$): | [5 empty] | 55.6135
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ BDI): | [5 empty] | 67.9 | 68.05 | -0.15
73972/002 | Concreto FCK= 20Mpa virado em Betoneira sem lançamento (traço = 1:2½:3½) | ESP. | UND | QUANT | P. UNIT | TOTAL
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT | m³ | 0.6 | 45 | 27
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 320 | 0.58 | 185.6
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | m³ | 0.6 | 66 | 39.6
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L | EQUIP | h | 1.5 | 1.33 | 1.995
| OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 1 | 5.6 | 5.6
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 2 | 4.47 | 8.94
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.54
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 1.995
PREÇO (material): | [5 empty] | 252.2
PREÇO TOTAL UNIT. | [5 empty] | 268.735 | 282.86 | -14.125
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR

## CRON
FAB DE SOUSA
Rua Edealina, 85 – Loteamento do Monte Sinai – Cidade Nova I
CEP : 69.090-750 - Manaus / Amazonas
CNPJ : 03.489.595/0001-89
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO MURO DE COTENÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DA REITORIA DO IFAM
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL | PRAZO(Dias), VALOR(R$) e PERCENTUAL(%)
|  |  |  | 10 DIAS |  | 20 DIAS |  | 30 DIAS |  | 40 DIAS |  | 50 DIAS |  | 60 DIAS
|  | TOTAL | (%) | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
0.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 22087.99 | 22.54% | 16.65% | 3677.6503 | 16.67% | 3682.0679 | 16.67% | 3682.0679 | 16.67% | 3682.0679 | 16.67% | 3682.0679 | 16.67% | 3682.0679 | 100% | 22087.99
1.00 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | TOTAL: 458.4944; (%): 0.4678%; 10 DIAS %: 100%; 10 DIAS Valor: 458.4944
2.00 | MOVIMENTO DE TERRA | TOTAL: 10584.1188; (%): 10.8%; 10 DIAS %: 50%; 10 DIAS Valor: 5292.0594; 20 DIAS %: 50%; 20 DIAS Valor: 5292.0594
3.00 | ALVENARIA ESTRUTURAL (MURO) | TOTAL: 12014.2444; (%): 12.26%; 20 DIAS %: 25%; 20 DIAS Valor: 3003.5611; 30 DIAS %: 35%; 30 DIAS Valor: 4204.9855; 40 DIAS %: 40%; 40 DIAS Valor: 4805.6978
4.00 | FUNDAÇÃO | TOTAL: 26834.5862; (%): 27.38%; 20 DIAS %: 35%; 20 DIAS Valor: 9392.1052; 30 DIAS %: 65%; 30 DIAS Valor: 17442.481
5.00 | VIGA SUPERIOR | TOTAL: 3499.4476; (%): 3.571%; 40 DIAS %: 100%; 40 DIAS Valor: 3499.4476
6.00 | INSTAÇÕES E DRENAGEM | TOTAL: 9950.1652; (%): 10.15%; 40 DIAS %: 30%; 40 DIAS Valor: 2985.0496; 50 DIAS %: 70%; 50 DIAS Valor: 6965.1156
7.00 | ELEMENTOS DE APOIO | 4388 | 4.477% | 21.45% | 941.226 | 14.28% | 626.6064 | 14.28% | 626.6064 | 14.28% | 626.6064 | 14.26% | 625.7288 | 21.45% | 941.226 | 100%
8.00 | ELEMENTOS DE SERRALHERIA | TOTAL: 7124.9568; (%): 7.27%; 60 DIAS %: 100%; 60 DIAS Valor: 7124.9568
9.00 | REPOSICIONAMENTO DE ETE | TOTAL: 1060.9765; (%): 1.083%; 60 DIAS %: 100%; 60 DIAS Valor: 1060.9765
18.00
TOTAL GERAL |  | 98002.9799 | 100% | 10.58% | 10369.4301 | 22.44% | 21996.4 | 26.49% | 25956.1409 | 15.92% | 15598.8693 | 10.5% | 11272.9124 | 13.07% | 12809.2272
TOTAL E PERCENTUAL MENSAL
TOTAL E PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | 10.58% | 10369.4301 | 33.03% | 32365.8301 | 59.51% | 58321.971 | 75.43% | 73920.8403 | 85.93% | 85193.7527 | 99% | 98002.9799
| Engª Civil Elizete Pereira Costa | TOTAL: Engª Hudson Mar Simith de Oliveira; 20 DIAS %: Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa
| CREA - 6902-D - AM/RR | TOTAL: CREA - 6037-D - AM/RR; 20 DIAS %: CREA - 4384-D - AM

## LS
FAB DE SOUSA
CONSULFAB
CONSULTORIA E ENGENHARIA
Projetos, Fiscalização, Gerenciamento, Execução de Obras de Engenharia em Geral
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESENORAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALARIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACID. TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1 | 1 | 1
A | TOTAL | 17.8 | 17.8 | 37.8 | 37.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.94 | 0 | 17.94 | 0
B2 | FERIADOS | 4.01 | 0 | 4.01 | 0
B3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0.9 | 0.69 | 0.9 | 0.69
B4 | 13° SALARIO | 10.85 | 8.33 | 10.79 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.77 | 0 | 1.76 | 0
B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.75 | 6.72 | 7.79 | 6.01
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 45.17 | 16.47 | 44.14 | 15.76
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.21 | 4 | 4.62 | 3.57
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12 | 0.09 | 0.28 | 0.21
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.68 | 3.59 | 5.18 | 4
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.7 | 3.61 | 4.65 | 3.6
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.44 | 0.34 | 0.39 | 0.3
C | TOTAL | 15.15 | 11.63 | 15.12 | 11.68
GRUPO D
D1 | REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.04 | 2.93 | 16.68 | 5.96
D2 | REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.44 | 0.34 | 0.48 | 0.36
D | TOTAL | 8.48 | 3.27 | 17.16 | 6.32
TOTAL ( A+B+C+D ) |  | 86.6 | 49.17 | 114.22 | 71.56
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira | Engª Civil Elizete Pereira Costa
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR | CREA - 6902-D - AM/RR
86.6
[5 empty] | 86.6 | 0.55
0
49.17
49.17
0

## BDI
FAB DE SOUSA
CNPJ : 03.489.595/0001-89
E-mail : fabdesousa.eng@gmail.com
PLANILHA ANALITICA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
FOLHA | CÓDIGO DO DOCUMENTO |  | %
ITEM | DISCRIMINAÇÃO
GRUPO A
| total |  | 5.23%
1 | Taxa de Rateio de Administração Central | AC | 4%
2 | Taxa de Despesa Financeira | DF | 1.23%
| Taxa de Risco | R | 1.27%
| Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento | S+G | 0.8%
GRUPO B
| total |  | 7.4%
3
4 | Lucro Bruto | L | 7.4%
5
GRUPO C
| total |  | 10.15%
6 | Tributos | I |  | 23.49
6.1 | Pis |  | 0.65% | 20.61 |  | -280.6%
6.2 | Cofins |  | 3% | 2.88
6.3 | ISS |  | 2%
6.4 | CPRB |  | 4.5%
-11.5805
-12.5805
| FÓRMULA DO BDI | [8 empty] | -1258.0451
|  |  |  | A= | 5.27 |  | 6.27 | 16.7
| BDI = {[((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L))/(1-I)]-1 |  | 28.35% | B= | 9.43 |  | 10.43
|  |  |  | C= | 10.15 |  | -9.15 |  | 65.3961
[5 empty] | 24.85 |  | 1 |  | -7.1471
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa | Engª Hudson Mar Simith de Oliveira |  |  |  |  | 100
| CREA - 4384-D - AM | CREA - 6037-D - AM/RR |  |  | 65.3961 |  |  |  | -8.1471
-10.15
[5 empty] | -644.2966 |  |  |  | -814.7115
-1006.6196
132.4352
-9.15
-14.4738
-15.4738

## ES
FAB DE SOUSA
CONSULFAB
CONSULTORIA E ENGENHARIA
Projetos, Fiscalização, Gerenciamento, Execução de Obras de Engenharia em Geral
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESENORAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALARIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACID. TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1 | 1 | 1
A | TOTAL | 17.8 | 17.8 | 37.8 | 37.8 | 20.55%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.93 | 0 | 17.93 | 0
B2 | FERIADOS | 4.01 | 0 | 4.01 | 0
B3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0.9 | 0.69 | 0.9 | 0.69
B4 | 13° SALARIO | 10.76 | 8.33 | 10.76 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.25 | 4.89 | 7.25 | 5.62
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 43.55 | 14.64 | 43.55 | 15.37 | 50.29%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.34 | 3.26 | 4.34 | 3.36
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.85 | 3.59 | 5.85 | 4.53
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.68 | 3.61 | 4.68 | 3.63
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37 | 0.28 | 0.37 | 0.28
C | TOTAL | 15.34 | 10.82 | 15.34 | 11.88 | 17.71%
GRUPO D
D1 | REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B | 5.05 | 1.14 | 16.46 | 5.81
D2 | REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.28 | 0.39 | 0.3
D | TOTAL | 5.42 | 1.42 | 16.85 | 6.11 | 6.259%
GRUPO E
E1 | Transporte | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82
E2 | Alimentação | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62
E3 | Seguro de Vida em Grupo | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
E4 | EPI´S e Ferramentas | 0.81 | 0.98 | 0.98 | 0.98
E5 | Exame | 0.17
E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 5.185%
TOTAL ( A+B+C+D+E ) |  | 86.6 | 49.17 | 118.03 | 75.65 | 79.45%
| Eng° Francisco de Assis Barbosa de Sousa |  | Eng° Civil Hudson Mar Smith de Oliveira
| CREA - 4384-D - AM |  | CREA - 6037-D - AM/RR